## Sheet1
自主検査チェックリスト | 年 月 日
設置場所： | 指定工事店名：
設置者名： | 責任技術者名：
給水工事主任技術者：
◆着手前
供用開始区域内か確認したか | 現地調査は十分か
工事内容を施主に説明したか | 設計書に施主の承諾印をもらったか
計画確認書を交付されたか | 確認書指示事項の処理をしたか
着工前全景写真をとったか | 減量ﾒｰﾀｰの設置場所は適切か
事業場排水かどうか確認したか | 給水経路を確認をしたか
浄化槽廃止届は提出したか
現場の条件等により設置基準を満たせない場合や既存の配管を利用する場合に下水道課と事前協議したか
池や庭の散水等に供するための、別ポンプの有無について確認したか
計測器とｶｳﾝﾀｰ設置予定箇所に支障がないか。計測器とカウンター設置の距離に問題はないか
処理した生ごみ等を除去する機能を有するディスポーザ（ディスポーザ排水処理システム）を設置する計画があり、事前に下水道課と協議し、関係書類及び確約書を提出したか（単独ディスポーザは使用不可）
◆トイレ・水まわり
水洗器具類は規格品であるか | 施主に使用便器の承諾を受けたか
便器の設置は基準どおりか | 洗浄水の量･水圧は十分か
給水管の腐食や漏水はないか | 改修後の仕上げはよいか
凍結対策は完全か
◆排水設備
汚水管の管径及び勾配は適切か | 極端な落差がある場合(0.6m以上)、ﾄﾞﾛｯﾌﾟますは設置したか
土かぶり厚は20㎝以上あるか | 管･マスの接続は確実か。配管状況写真はとったか
浴室からの流出箇所にごみよけ機能はあるか | 雨水管が接続していないか
台所からの流出箇所に油脂の分離機能があるか | 埋め戻し土は良質土か
マスの間隔はφ100の場合、12m以内か | 砂基礎は確実か。砂基礎施工状況写真はとったか
使用材料は規格品か | 埋め戻しは十分に転圧し、こまめに突き固めたか
配管の屈曲点にマスは設置してあるか | 管内に残留物、排水たまりはないか
二重トラップになっていないか | 埋め戻し前に通水試験はしたか
マスが垂直にセットされているか | 承認されたディスポーザ排水処理システムを計画とおり設置したか
◆便槽･浄化槽
槽内物の汲み取りは確実か | 汲み取り後の消毒はしたか
解体･撤去は確実か | 埋め戻し・締め固めは十分か
既存配水管に問題はないか | 解体しない場合の処置は完全か
◆復旧
施主と、土間ｺﾝｸﾘｰﾄ等の復旧計画について打合せをし、承諾を受けたか
砕石敷き均しはしたか | ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧はしたか
舗装復旧はしたか
◆計測器(※公共下水道の場合のみ)
水量計測ﾒｰﾀｰの設置は確実か | 水量計測ﾒｰﾀｰ、ｶｳﾝﾀｰ設置状況写真はとったか
ｶｳﾝﾀｰは検針し易いよう家屋の前面に設置したか | 減量制度および減量ﾒｰﾀｰ有効期限の説明をしたか
◆施工後
台所、浴室等の維持管理の説明は済んでいるか | 取り扱いの説明をしたか
施主に精算書・竣工図の承諾をうけたか | 完成後全景写真はとったか
手直し部分の処理をしたか | 引渡し前の清掃を行ったか
承認されたディスポーザ排水処理システムを設置した場合、維持管理計画書、維持管理契約書等の写しを下水道課に提出したか、また、施主に維持管理について説明をしたか
◆その他
竣工後５日以内に工事完了届を提出したか | 使用開始届を提出したか
下水道使用料の説明をしたか
※責任技術者が自主検査を行い、完了届提出時にそのコピーを提出してください。