○○○活動組織工事請負契約約款

（総則）

第１条　発注者（以下「甲」という。）及び請負者（以下「乙」という。）は、契約書（別紙の工事請負契約書（工事様式第１号）をいう。以下同じ。）及びこの約款（以下「契約書等」という。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書をいう。以下同じ。）に従い、契約（契約書記載の工事（以下「工事」という。）の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

２　乙は、工事を工期内に完成し、工事の目的物（以下「工事目的物」という。）を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

３　施工の方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）について、この約款及び設計図書に特別の定めがない場合には、乙は、その責任において工事を施工するものとする。

４　乙は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（工程表等の提出）

第２条　乙は、契約の締結後７日以内に、設計図書に基づいて、工事工程（変更工程）表（工事様式第２号。以下「工程表」という。）を作成し、甲に提出しなければならない。

（権利義務の譲渡等）

第３条　乙は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

（現場代理人及び主任技術者等）

第４条　乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に配置し、現場代理人、主任技術者、専門技術者届（様式第４号）により、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）又は監理技術者（同条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）。

(3)専門技術者（建設業法第２６条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）

２　現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

（設計図書の変更）

第５条　甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を乙に通知して、これを変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、工期又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

（工事の中止）

第６条　甲は、必要があると認めるときは工事を中止する旨及び内容を、乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を中止させることができる。

２　甲は、前項の規定により、工事の施工を中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

（乙の請求による工期の延長）

第７条　乙は、正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対してその理由を明らかにした工期延長願（工事様式第４号）により工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定めなければならない。

（請負代金額の変更方法等）

第８条　この約款の規定による変更後の請負代金額については、次条の規定によるほか、甲乙協議して定める。

２　この約款の規定により、乙が増加費用を必要とし、又は損害を受けた場合に甲が負担する費用の額については、甲乙協議して定める。

（臨機の措置）

第９条　乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

２　前項の場合において、乙は、当該措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。

３　甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

４　乙が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。

（一般的損害）

第１０条　工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項に規定する損害を除く。）は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第１１条　工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がこれを負担する。

２　前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

３　前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理及び解決に当たるものとする。

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

第１２条　甲は、第５条、第６条第２項、第９条第４項、第１０条の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

（検査及び引渡し）

第１３条　乙は、工事が完成したときは、その旨を工事完成届（工事様式第５号）により甲に通知しなければならない。

２　甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して１４日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。

３　甲は、第２項の検査により工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。

４　乙は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して再度甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前各項の規定を適用する。

（請負代金の支払）

第１４条　乙は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

２　甲は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から起算して４０日以内に請負代金を支払わなければならない。

（契約不適合責任）

第１５条　甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対して、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

２　前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

３　第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

（甲の任意解除権）

第１６条　甲は、工事が完成するまでの間は、次条に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

２　甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（甲の催告による解除権）

第１７条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) 工期内に工事が完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成させる見込がないと明らかに認められるとき。

(3)この契約に違反したとき。

（甲の催告によらない解除権）

第１７条の２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第３条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 第１９条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

（甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第１８条　第１７条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（乙の催告による解除権）

第１９条　乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

（乙の催告によらない解除権）

第１９条の２　乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第５条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が３分の２以上減少したとき。

(2) 第６条第１項又は第２項の規定による工事の施工中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６月を超えるときは６月）を超えたとき。ただし、当該中止が工事の一部のみの場合は、その中止した一部を除いた部分の工事が完了した後３月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。

（乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第１９条の３　第１９条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（解除に伴う措置）

第２０条　甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた部分に係る請負代金額を乙に支払わなければならない。

（賠償の予約）

第２１条　乙は、第１７条第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の１００分の１０に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

２　乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該違約金の額につき年３パーセントの割合で、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

３　第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

（甲の損害賠償請求等）

第２１条の２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第１７条又は第１７条の２の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。

２　次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は請負代金額の１００分の１０に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第１７条又は第１７条の２の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。

３　次の各号に掲げるものがこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等

４　第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。）が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。

５　第１項第１号の場合においては、甲は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年２．６パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。

（乙の損害賠償請求等）

第２１条の３　乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第１９条又は第１９条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。

２　第１４条第２項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．６パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

（契約不適合責任期間等）

第２１条の４　甲は、引き渡された工事目的物に関し、第１３条第３項の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。

２　前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けたから１年が経過する日まで請求等をすることができる。

３　前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、甲の、契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

４　甲が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

５　甲は、第１項又は第２項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

６　前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。

７　民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

８　甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

９　引き渡された工事目的物の契約不適合が、支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙が当該材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

（補則）

第２２条　この約款に定めない事項については、必要に応じて甲・乙協議して定める。